天津市商贸物流高质量发展专项行动工作台账

| 重点任务 | 落实举措 | 预期目标 | 完成时限 | 工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.优化空间布局，推进基础设施体系建设 | （1）推动港口型国家物流枢纽建设，发挥滨海新区政府主体作用，增强枢纽辐射能力。促进发展物流集聚区，加快建设一批市级和区级物流园区。 | 天津港口型国家物流枢纽对区域物流发展的辐射和带动作用日益增强。 | 2025年底 |  |
|  | （2）完善提升配送中心功能。推进农产品交易市场等提升改造，建设成为大型专业性配送中心；积极创造条件发展为连锁超市服务和生活服务业服务的社会化配送中心。 | 推进农产品交易市场建设成为大型专业性配送中心。鼓励大型商业企业自行设置区域配送中心。 | 2025年底 |  |
|  | （3）搭建城乡分销网络。大力发展城市物流配送，布局三级配送网络。 | 加强农村邮政网点、村邮站、“三农”服务站等邮政终端设施建设，促进农村地区商品的双向流通，形成覆盖城乡的物流配送网络。在全市推动建设7000组智能快件箱。 | 2025年底 |  |
| ## 2.围绕城市配送体系建设，抓好试点组织实施 | （4）结合我市城市生产生活配送需求和道路交通规划，以物流空间布局成果为基础，以服务城市配送为主题，打造“物流中心+城市配送点+末端配送站”的三级城市配送网络节点体系。 | 形成布局合理、功能完善的现代物流节点设施，形成天津特色的仓储链带动运输链，有效促进现代物流业与现代农业、先进制造业、商贸流通业等相关产业积极联动。 | 2025年底 |  |
|  | （5）优化完善城市配送车辆便利通行政策.规范城市配送市场秩序。 | “天津城市共配”车辆，每月通过“平台”申领通行证，给予全天候、全时段通行便利，以及在不影响道路通行情况下给予停靠便利。 | 2022年底 |  |
|  | （6）完善天津市供应链城市共同配送服务平台功能。 | 形成具有货物跟踪定位监管、物流信息平台、智能交通、手机物流等物流技术在产品可追溯、在线调度管理、全自动物流配送、全程温度监控、智能配货等功能的城配平台。 | 2025年底 |  |
| 3.强化区域协作，促进协同发展 | （7）围绕提升辐射功能建设世界一流港口，扎实推进口岸服务工作。促进京津冀三地协同发展、错位发展、融合发展。 | 进一步提高首都鲜活农产品供给的保障能力，优化鲜活农产品流通功能布局，增强流通服务能力，推动新流通模式发展和业态创新。 | 2025年底 |  |
|  | （8）推动京津冀冷链物流标准协同发展。推广实施“京津冀冷链物流区域协同标准”，促进冷链物流规范化、标准化发展。 | 推广实施“京津冀冷链物流区域协同标准”，促进冷链物流规范化、标准化发展。 | 2025年底 |  |
|  | （9）推动京津冀标准化托盘循环共用规模快速增长。 | 提高京津冀区域物流运作效率，推动区域内物流标准化工作的政策协同、工作协同和标准对接。 | 2025年底 |  |
| 4.推广物流标准化，促进供应链上下游衔接 | （10）建设标准化托盘循环共用体系。以符合国家标准（GB/T2934-2007）要求的1.2m×1.0m托盘（含周转箱）作为循环共用标准托盘。 | 鼓励供应链上下游企业“结对子”协同推进托盘标准化；鼓励创新“互联网+托盘”的运营模式，探索标准托盘与供应链、共同配送、多式联运、甩挂运输相结合的新路子。 | 2025年底 |  |
|  | （11）支持标准托盘循环共用。推行标准托盘租赁和交换（不支持用户自购），推行带板运输，带动标准托盘广泛应用。 | 推广“集团整体推进”、“供应链协同推进”、“社会化服务推进”、“平台整合推进”等模式。支持周转箱（筐、笼）与标准化托盘相匹配，促进物流链全程不倒托、不倒箱（筐、笼）。推动以标准化周转箱（600mm×400 mm包装模数系统尺寸）（筐、笼）为单元进行订货、计费、收发货等，推广从田头到门店的“不倒箱（筐、笼）”模式。 | 2025年底 |  |
|  | （12）支持与标准化托盘相匹配的设施设备提升改造。 | 推动仓储、配送中心、商场、便利店对存储、装卸、搬运、包装、分拣设备、叉车、货架、月台、周转笼等配送设施的标准化改造；支持物流企业对配送车箱改装起重尾板（滑吊）等设施设备标准化改造。 | 2025年底 |  |
| 5.发展智能商贸物流，提升现代化水平 | （13）加快智能商贸物流技术装备应用示范。鼓励仓储企业建设智能化立体仓库，在各级仓储单元应用二维码、无线射频识别、集成传感等物联网感知技术，实现感知定位、过程追溯功能。；鼓励购置物流机器人、自动仓储设施、自动分拣设备等智能装备提高物流效率；鼓励建立智能化仓储管理系统。 | 实现及时掌握货物“进、销、存、盘、调”（进出库、销售、库存、盘点、调拨）的相关信息。实现对物流配送车辆、人员、环境及安全、温控等要素的实时监控和反馈。 | 2025年底 |  |
|  | （14）强化智能商贸物流信息化建设。构建多层次物流信息服务平台，发展经营范围广、辐射能力强的综合信息平台、公共数据平台和信息交易平台。 | 运用市场化方式，提升商贸物流园区、仓储配送中心、末端配送站点信息化、智能化水平。推广应用物联网、云计算、大数据、人工智能、机器人、无线射频识别等先进技术，促进从上游供应商到下游销售商的全流程信息共享，提高供应链精益化管理水平。 | 2025年底 |  |
| - 打造智慧供应链平台，提高供应链协同效率 | （15）在商品现货交易平台、商品批发零售、供应链专业服务等重点领域，支持一批市场影响力大、经营规模居行业前列、对供应链上下游企业具有重要影响的大宗商品、批发、新零售、医药、汽车、生鲜及综合零售等流通企业，以及智慧商圈、末端配送、供应链专业服务企业为实施主体，通过利用大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等方式，创新流通模式，提高供应链协同效率。 | 提高供应链协同效率。 | 2025年底 |  |
|  | （16）支持流通与生产、供应相衔接的供应链协同平台建设。 | 一是支持供应链核心企业建设连接个性化需求与柔性化生产的智能制造供应链协同平台，促进流通与生产的深度融合，实现大规模个性化定制。二是支持流通企业与供应商、生产商实现系统对接，应用大数据、云计算、人工智能等技术，打造智慧供应链采购协同平台，实现需求、库存和物流信息的实时共享，提高协同计划、自动预测和补货能力。 | 2025年底 |  |
|  | （17）支持资源高效整合的供应链交易平台建设。 | 一是支持建设大宗商品现货交易平台，聚集供需信息，提供信息发布、支付结算、仓储物流、质量监测等综合服务，提高资源配置效率，降低交易和物流成本，助力去产能、去库存。二是支持传统批发市场转型升级，打造线上线下整合的供应链交易平台。延伸提供物流、结算、报关等供应链服务，促进商品交易市场与产业融合发展。 | 2025年底 |  |
| - 加快冷链物流发展，促进消费升级 | （18） 推动冷链物流的国际化发展。大力发展水海产品的国际贸易。 | 把天津口岸打造成进境水海产品集散地，发挥天津海港、空港的区位优势和自贸试验区的政策优势，依托海港、空港指定口岸功能，积极推动肉类、水产品、水果进口基地建设以及环渤海国际冻品交易中心建设。 | 2025年底 |  |
|  | （19）加快冷链物流节点建设。依托东疆保税港区、中心渔港优势，打造中国北方冷链物流集散基地。 | 重点支持在京津走廊和主要通道周边利用既有设施新建及改扩建一批以冷库为基础的冷链物流节点。 |  |  |
|  | （20）鼓励冷链运营新模式的发展。鼓励有条件的冷链物流企业与农产品生产、加工、流通企业加强基础设施、生产能力、设计研发等方面的资源共享，优化冷链流通组织，推动冷链物流服务由基础服务向增值服务延伸。 | 发展冷链共同配送、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等物流模式。加快培育一批技术先进、运作规范、核心竞争力强的专业化、规模化冷链物流企业，发展冷链甩挂运输和多温共配，促进冷链运输集约化发展。 | 2025年底 |  |
| - 8.推进跨境贸易便利化 | （21） 探索更开放的海关监管制度。对进境货物实施“两步申报、两段准入”模式，进一步优化口岸通关和物流流程，持续推进“船边直提”等模式创新，保持边境合规时间和边境合规成本国内领先地位。 | 加快海港口岸便利化措施向空港口岸延伸，将出口退税平均办理时间压缩到7个工作日以内。进一步清理规范港口机场收费，大力推广“一站式阳光价格”升级版。高水平建设国际贸易“单一窗口”，优化天津市港口统一收费管理服务平台功能。 | 2025年底 |  |
|  | （22）构建开放载体平台。持续深化天津自贸试验区制度创新，加快创新发展行动方案100项任务和46项创新发展措施落地实施。推动海关特殊监管区域转型升级和临港综合保税区申建工作。推进国家级开发区创新发展，加快天津中欧先进制造产业园、天津意大利中小企业产业园等园区建设，支持空港经济区升级为国家级开发区。高水平推进中埃·苏伊士经贸合作区等境外经贸合作区建设。 | 到2022年基本建成与国际规则接轨、营商环境一流、服务京津冀协同发展的高水平特殊经济功能区。 | 2025年底 |  |
|  | （23）壮大跨境电子商务进出口。推进中国（天津）跨境电子商务综合试验区建设，提升天津港保税区等7个跨境电子商务创新试验区承载能力。优先在“一带一路”沿线国家和地区布局海外仓，鼓励企业在相关国家开展电子商务。 | 到2022年，建成10个跨境电子商务创新试验区，布局40个海外仓，实现跨境电商进出口额翻一番。 | 2025年底 |  |